## V.2_พ.ย.61
แผนการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมเกษตร
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | ติดตาม/ปฏิบัติงาน ศพก. | ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน | วันหยุด
|  |  |  | ต.ลาดน้ำเค็ม | สนง.เกษตรฯ
|  |  |  | ติดตามปฏิบัติงานแปลงใหญ่ | จัดเวทีส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย
|  |  |  | ต.นาคู | ต.นาคู
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
วันหยุด | ประชุม สนง. | ติดตามสถานการณ์การปลูกพืช | ปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่ | ติดตาม/ปฏิบัติงาน ศพก. เครือข่าย | ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน | วันหยุด
| สนง.เกษตรฯ | ต.ลาดน้ำเค็ม | ต.กุฎี | ต.กุฎี | สนง.เกษตรฯ
|  | ติดตามสถานการณ์การปลูกพืช | ปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่ | ติดตามปฏิบัติงานแปลงใหญ่
|  | ต.ลำตะเคียน | ต.นาคู | ต.จักราช
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
วันหยุด | ประชุม สนง. | ติดตามงาน ทบก | ปฏิบัติงาน อกม. | ติดตามปฏิบัติงานแปลงใหญ่ | ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน | วันหยุด
| สนง.เกษตรฯ | ต.ดอนลาน | ต.ท่าดินแดง | ต.ลาดน้ำเค็ม-กุฎี | สนง.เกษตรฯ
|  | ติดตามงาน ทบก | ปฏิบัติงาน อกม. | ติดตาม/ปฏิบัติงาน ศพก. เครือข่าย
|  | ต.นาคู | ต.จักราช | ต.หนองน้ำใหญ่
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
วันหยุด | ประชุม สนง. | ติดตามสถานการณ์น้ำ | ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน | ติดตาม/ปฏิบัติงาน ศพก. | ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน | วันหยุด
| สนง.เกษตรฯ | ต.ลาดชิด | ต.โคกช้าง | ต.ลาดน้ำเค็ม | สนง.เกษตรฯ
|  | ติดตามสถานการณ์น้ำ | ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน | ติดตามปฏิบัติงานแปลงใหญ่
|  | ต.หนองน้ำใหญ่ | ต.นาคู | ต.ลำตะเคียน
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
วันหยุด | ประชุม สนง. | ติดตามสถานการณ์การปลูกพืช | ปฏิบัติงานกลุ่มม่บ้านเกษตรกร | ติดตามปฏิบัติงานแปลงใหญ่ | ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน
| สนง.เกษตรฯ | ต.ท่าดินแดง | ต.ตาลาน | ต.ลาดน้ำเค็ม-กุฎี | สนง.เกษตรฯ
|  | ติดตามสถานการณ์การปลูกพืช | ปฏิบัติงานกลุ่มม่บ้านเกษตรกร | ติดตาม/ปฏิบัติงาน ศพก. เครือข่าย
|  | ต.จักราช | ต.บ้านแค | ต.นาคู
Visit.2
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
ทีมที่ 1
(นางยุพา แย้มประชา)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอผักไห่
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 2
ทีมที่ 1,2

## V.4_พ.ย.61 ทีม 1
แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมเกษตร ระดับทีม
ทีมที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะงาน | กิจกรรม | สถานที่ | ผลการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | การแก้ไขปัญหา | ข้อเสนอแนะ
งานนโยบายกระทรวง ฯ | ศพก. | ต.ลาดน้ำเค็ม,กุฎี | ติดตามการดำเนินงาน ศพก. | เกษตรกรต้นแบบภาระเยอะ | แนะนำการบริหารเวลา | -
| แปลงใหญ่ | ต.ลาดน้ำเค็ม,กุฎี | ติดตามการดำเนินงาน แปลงใหญ่ | เกษตรกรภาระเยอะ | แนะนำให้เกษตรกรปรับเวลา | การดำเนินการกลุ่มควรมีการเสียสละเวลาร่วมประชุม
| Smart Farmer & YSF | ต.กุฎี | ติดตามผลการดำเนินงาน | เกษตรกรภาระเยอะ | แนะนำให้เกษตรกรปรับเวลา | ยึดเป็นอาชีพหลัก
| โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย | ต.กุฎี, ท่าดินแดง, ลาดชิด | ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม | - | - | -
งานภารกิจกรมฯ | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | ต.กุฎี | แนะนำเกษตรกรปลูกพืชเสริมสร้างรายได้,แนะนำเกษตรกรปลูกพืชเหมาะสม | ปัจจัยการผลิตน้อย,พื้นที่การทำไม่เหมาะสม | หาพืชท้องถิ่นแทน | ปลูกพืชแซม,ทำกิจกรรมหลุมพอเพียง
| งานส่งเสริมด้านสถาบันเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ยุวเกษตร | ต.ท่าดินแดง,ตาลาน | ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม | เวลาออกไปจำหน่ายนอกพื้นที่ขายได้น้อย สมาชิกที่ทำจริงน้อย | แนะนำให้เกษตรกรบริการเวลา, การบริหารคน | หาสินค้าเครือข่าย
| งานวิสาหกิจชุมชน | ต.โคกช้าง, ท่าดินแดง | ปรับปรุงข้อมมูลวิสาหกิจชุมชน | สามชิกอายุมาก | หาผู้สืบทอดดำเนินการต่อ | -
| งานโครงการพืชหลากหลาย | ทุกตำบล | ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัคร | - | - | -
งานปกติ | ติดตามสถานการณ์การปลูกพืช | ทุกหมู่บ้าน | ติดตามสถานการณ์น้ำ | - | - | ควรวางแผนการจัดการน้ำ
| งานส่งเสริมด้านพืช | ทุกหมู่บ้าน | ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าวพืชอื่น | เกษตรกรปลุกพืชไม่พร้อมกัน | ประชาสัมพันธุ์ | ชลประทานควรปล่อยน้ำให้เพียงพอต่อการทำนา
| งานทะเบียนเกษตรกร | ทุกหมู่บ้าน | รับแบบปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร | เกษตกรส่งแบบฟอร์มข้อมูลไม่ครบถ้วน | ชี้แจ้ง/ประชาสัมพันธ์ | ให้ อกม. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
ลงชื่อ................................................................................................................
(นางยุพิน แย้มประชา)
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนสญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอผักไห่
Visit.4

## V.4_พ.ย.61 ทีม 2
แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมเกษตร ระดับทีม
ทีมที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะงาน | กิจกรรม | สถานที่ | ผลการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | การแก้ไขปัญหา | ข้อเสนอแนะ
งานนโยบายกระทรวง ฯ | ศพก. | ต.หนองน้ำใหญ่, นาคู | ติดตามการดำเนินงาน ศพก. | เกษตรกรต้นแบบภาระเยอะ | แนะนำการบริหารเวลา | -
| แปลงใหญ่ | ต.นาคู,จักราช, ลำตะเคียน | ติดตามการดำเนินงาน แปลงใหญ่ | เกษตรกรภาระเยอะ | แนะนำให้เกษตรกรปรับเวลา | การดำเนินการกลุ่มควรมีการเสียสละเวลาร่วมประชุม
| Smart Farmer & YSF | ต.หนองน้ำใหญ่ | ติดตามผลการดำเนินงาน | เกษตรกรภาระเยอะ | แนะนำให้เกษตรกรปรับเวลา | ยึดเป็นอาชีพหลัก
| โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย | ต.จักราช,หนองน้ำใหญ่ | ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม | - | - | -
งานภารกิจกรมฯ | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | ต.นาคู | แนะนำเกษตรกรปลูกพืชเสริมสร้างรายได้,แนะนำเกษตรกรปลูกพืชเหมาะสม | ปัจจัยการผลิตน้อย,พื้นที่การทำไม่เหมาะสม | หาพืชท้องถิ่นแทน | ปลูกพืชแซม,ทำกิจกรรมหลุมพอเพียง
| งานส่งเสริมด้านสถาบันเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ยุวเกษตร | ต.บ้านแค, จักราช | ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม | เวลาออกไปจำหน่ายนอกพื้นที่ขายได้น้อย สมาชิกที่ทำจริงน้อย | แนะนำให้เกษตรกรบริการเวลา, การบริหารคน | หาสินค้าเครือข่าย
| งานวิสาหกิจชุมชน | ต.นาคู | ปรับปรุงข้อมมูลวิสาหกิจชุมชน | สามชิกอายุมาก | หาผู้สืบทอดดำเนินการต่อ | -
| งานโครงการพืชหลากหลาย | ทุกตำบล | ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัคร | - | - | -
งานปกติ | ติดตามสถานการณ์การปลูกพืช | ทุกหมู่บ้าน | ติดตามสถานการณ์น้ำ | - | - | ควรวางแผนการจัดการน้ำ
| งานส่งเสริมด้านพืช | ทุกหมู่บ้าน | ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าวพืชอื่น | เกษตรกรปลุกพืชไม่พร้อมกัน | ประชาสัมพันธุ์ | ชลประทานควรปล่อยน้ำให้เพียงพอต่อการทำนา
| งานทะเบียนเกษตรกร | ทุกหมู่บ้าน | รับแบบปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร | เกษตกรส่งแบบฟอร์มข้อมูลไม่ครบถ้วน | ชี้แจ้ง/ประชาสัมพันธ์ | ให้ อกม. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
ลงชื่อ................................................................................................................
(นางยุพิน แย้มประชา)
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนสญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอผักไห่
Visit.4

## แบบรายงาน _พ.ย.61
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกาตร (T&V System)
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา-อุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ข้อเสนอแนะ
1 | การสร้างการรับรู้ | þ ดำเนินการ | > เกษตรกรมีภารกิจอื่นทำให้การนัดหมายไม่ตรงเวลา |  | ควรจัดการบริหารเวลา
|  | ¨ ไม่ได้ดำเนินการ | > เกษตรกรไม่สะดวกในการเดินทาง
กับ บุคคล/หน่วยงาน
2 | การเยี่ยมเยียน | ¨ ดำนินการได้ตามแผน | > บุคลากรมีน้อยและต้องปฏิบัติงานอื่นที่อำเภอมอบหมาย
|  | þ ดำเนินการได้บางส่วน | > ปริมาณงานกับเวลาไม่สอดคล้องกัน และมีโครงการด่วนเข้าแทรก
|  | ¨ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน | > การตรวจสอบติดตามมีหลายหน่วยงาน
3 | การประชุมตามระบบ | þ ดำเนินการ | > ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้เนื่องจากมีงานอื่นในพื้นที่เข้ามาแทรก |  | > ขอให้แจ้งหน่วยงานอื่นประสานหน่วยงานต้นสังกัดก่อนที่จะขอข้อมูลตรงมาที่เจ้าหน้าที่เนื่องจากข้อมูลบางตัวเป็นข้อมูลเดียวกันแต่เอกสารคนละรูปแบบ จึงทำให้เพิ่มภาระงานเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ตำบลซึ่งรับผิดชอบคนละหลายตำบล ต้องมารวบรวมข้อมูลระดับอำเภออีก
| ส่งเสริมการเกษตร | ¨ ไม่ได้ดำเนินการ | > มีการจัดประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ มาก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้
| (WM) ทุกวันจันทร์ | ประเด็นการประชุม | > มีเกษตรกรมาติดต่อสอบถามข้อราชการเป็นประจำทำไม่การประชุมขาดความต่อเนื่อง
|  | þ วางแผน/ปรับแผนการเยี่ยมเยียน | > แต่ละหน่วยงานขอข้อมูลซ้ำซ้อน และมาขอข้อมูลที่เจ้าหน้าที่โดยตรงไม่ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น
þ สรุปการดำเนินการ
¨ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการดำเนินงาน
หมายเหตุ : สำนักงานเกษตรอำเภอ ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ทุกวันที่ 1 ของเดือน
สำนักงานเกษตจังหวัด รวบรวม สรุป ส่งให้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทุกวันที่ 5 ของเดือน และสำเนาส่งทาง E-mail ให้กรมฯ ทาง doaeresearch 20 @gmail.com